2016年度个人述职述廉报告

和 志 强

按照省委、省政府《关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》和精准脱贫驻村干部选派工作的相关要求，2016年2月26日，我受组织委派带领工作组进驻曲阳县雷程庄村，任村第一书记，同时挂职县委常委，开展扶贫攻坚工作。现将本年度工作汇报如下。

一、开展“两学一做”，夯实工作基础

以“两学一做”学习教育为契机，工作组与村“两委”积极谋划，召开了“两学一做” 学习教育动员大会，分别以“做一名合格党员”、“信神还是信党”、“脱贫攻坚党员带头”、“群众最关心的事”为主题，带领党员群众学习党章、习近平系列讲话。通过走访慰问老党员、送政策宣讲上门、组织党员开展村内卫生义务清扫等活动，进一步增强了基层党组织的凝聚力和号召力，为打赢脱贫攻坚战奠定了基础。

今年雨季，工作组组织党员干部，冒雨走访查看了村内50余户房屋条件较差的贫困群众家庭，了解房屋漏雨情况，及时购置并免费发放了防雨材料，对房屋实施了防雨修缮，解决了燃眉之急，赢得了村民的认可和支持。

为改变党员群众文化活动场所落后面貌，筹集经费10余万元硬化群众文化活动场地300平米，粉刷院墙210平方米，装修党员活动室、图书资料室、村民服务中心及村两委办公室150平米，购置了电子显示屏、音响、羽毛球网、旗杆、铭牌等设施，更换了电灯、办公家具，安装了政策宣传栏。与单位协调，为村委捐赠办公电脑1台，为贫困群众捐赠了被褥、床垫、暖壶等生活用品100余套。

河北经贸大学做为派出单位高度重视扶贫工作，与工作组共同开展了“聚焦曲阳 校县对接 精准扶贫”暑期社会实践专项行动，安排专家教授与县财政局、金融办、扶贫办及多家金融机构的负责同志进行了对接交流，深度把脉金融扶贫相关问题，开展实践研究、决策咨询等活动。同时，组织了送文化下乡艺术巡演，群众反响热烈。

二．扎根基层，精准扶贫

1．切实摸清底数，明确努力方向

工作组驻村后对全村105户贫困户进行了走访，采取“查、听、问、看”的方式开展调查，以家庭为单位建立了生产生活信息台帐，重点围绕精准识别回头看工作，对贫困家庭和贫困人口信息进行了再核实、再认定、再建账，确保上报信息准确无误，做到精准识别不漏一户、不落一人。立足真帮实扶，把群众关心关注的问题逐一记录在册，整理各类意见建议35条，为实施帮扶项目奠定了基础。目前，村内已确定社保兜底贫困户7户、低保2户、五保户3户、获得大病医疗救助贫困户5户、获得教育扶持补助贫困户48户、获得国家雨露计划资助贫困户1户。

2．加强基础设施建设，破除发展瓶颈制约

雷程庄村地处丘陵地带，干旱少雨，地下水严重超采，千亩粮田无水可浇。工作组在村前期扬水站建设规划的基础上，进一步谋划了“蓄水池、积水洼地及配套水利系统”项目。该项目依托沙河灌渠，在村周建设直径15米、高4米、储水量约800立方米的6个蓄水池，村东建设30余亩水面、储水量约10万立方米的积水洼地，可有效解决本村农业用水问题，同时为发展现代农业提供支撑。该项目已经县、市水利局上报至省水利厅，并纳入“全国抗旱规划实施方案（2017—2020）”。

雷程庄村地理位置偏僻，进出村公路路况较差，制约了人员通行和经济发展。针对这一问题，工作组与有关部门积极沟通，筹集建设资金230余万元，落实了西起雷程庄村，途径钟家村、荀王化村、齐王化村、杨庄子村，东至县城南环路全长约5公里的乡级公路主干道建设项目，目前该项目完成了招标工作，已进入路基整理施工阶段，预计明年春季可建成通车。建成后将有效缓解沿途乡村原材料采购、农产品输出交通压力。

为提升农田基础设施建设水平，通过细致筹划与积极协调，为村里争取到了连片农田综合开发项目，开展田间路及灌溉水渠建设。目前该项目已完成了地形勘测，正处于手续办理、施工招标准备阶段，预计明年初可正式动工。

在县委县政府的支持帮扶下，村内启动了亮化工程，建设了太阳能路灯35盏，结束了长期以来村内无公共照明的历史。

3.发展产业项目，助推脱贫攻坚

鉴于“干旱少雨，靠天吃饭”的实际村情，工作组基于村民养殖意愿，积极谋划多方联系，先后多次赴县土地局、扶贫办、畜牧局、工商局等部门，学习了解有关政策，协助养殖户办理相关手续。目前以扶贫资金入股的方式，建成了覆盖全村贫困户的农村股份合作组织两个：“曲阳县军杰养殖场” 、“曲阳县千飞富养殖场”。前者以养驴为主营业务，已完成了所有相关手续办理，筹集了资金105万元（其中为其争取到政府扶贫资金35万）建成了驴棚1600平米,以及料仓、值班室、消毒室等设施，从内蒙购置了中型驴驹76头，预期年产值180万元。“曲阳县千飞富养殖场” 以养猪为主营业务，已完成工商注册，筹集资金98万元（其中为其争取到政府扶贫资金35万），已开工建设952平米场区，计划12月中下旬完成场房建设，引进母猪100头、育肥猪600头，预期年产值150万元。

为了发展家庭手工加工业，我带领工作组先后奔赴容城、白沟、高阳等地，对接了箱包、毛毯、毛巾、小玩具等生产企业，在石家庄考察了际华三五零二职业装有限公司、际华三五一四制革制鞋有限公司，积极为村剩余劳动力引进服务外包项目，增加农民收入。目前村手工加工户达23户，年产值40余万元。

在水利设施建设还未到位的情况下，鼓励引导村民利用水源相对充足的土地，小面积局部种植抗旱绿化苗木。目前发展种植户12户，种植苗木100余亩，预计可实现每户增收2万元。

在县委、县政府的大力支持下，今年雷程庄村300kw分布式光伏电站项目已被批准立项。目前，工作组协同村两委已完成5.5亩荒坡荒草地的整理租赁，为承接电站工程施工做好了准备。项目建成后，预计村集体可实现年收入20万元以上。

三．廉洁自律，奉公守法

驻村及挂职县委常委以来，本人严格执行中央关于廉洁从政的“八项规定”，加强《党员领导干部廉洁从政若干准则》的学习，把它作为自己从政行为的准绳，规范自己的行为，从思想上筑牢反腐倡廉防线，强化对自己的要求，时时处处以纪律和制度规范自己的行为。遵守党纪国法，从小节做起，严于律己，自觉保持廉洁情操，做到干干净净办事，清清白白做人。